Утвержден

приказом МКУ ДО «СЮН»

№50 от 14.09.2017г

**План мероприятий МКУ ДО СЮН по организации по внедрению проекта «Дополнительное образование детей (механизмы повышения качества программ дополнительного образования детей) «Качество дополнительного образования»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| **1. Нормативное правовое и организационное обеспечение организации внедрению** | | | |
| 1.3. | Подготовка и проведение совещаний по вопросам внедрения проекта «Дополнительное образование детей (механизмы повышения качества программ дополнительного образования детей) «Качество дополнительного образования» | 06.10.2017 | Директор М.В.Лазаренко,  Методист И.А.Имагазалиева |
| 1.6. | Информирование родителей и общественности о ходе подготовки к внедрению проекта «Дополнительное образование детей (механизмы повышения качества программ дополнительного образования детей) «Качество дополнительного образования» с использованием ресурсов сайта Министерства образования и науки Республики Дагестан, Образовательного портала Республики Дагестан | постоянно | Методист И.А.Имагазалиева |
| 1.9. | Создание раздела «Дополнительное образование детей » на сайтах муниципальных методических служб, общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования | 06.10.2017 | Методист И.А.Имагазалиева  делопроизводитель |
| **2. Научно - методическое обеспечение МКУ ДО «СЮН»по внедрению** **Дополнительное образование детей (механизмы повышения качества программ дополнительного образования детей) «Качество дополнительного образования»** | | | |
| 2.3. | Научно-методическое сопровождение творческих групп педагогических работников по внедрению проекта «Дополнительное образование детей (механизмы повышения качества программ дополнительного образования детей) «Качество дополнительного образования» | постоянно | Методисты МКУ ДО «СЮН» |
| 2.4. | Подготовка и издание методических рекомендаций по внедрению проекта «Дополнительное образование детей (механизмы повышения качества программ дополнительного образования детей) «Качество дополнительного образования» | постоянно | Методисты МКУ ДО «СЮН» |
| **3.** **Кадровое обеспечение организации дополнительного образования по внедрению направлениям: «Живая планета», «Мир вокруг»** | | | |
| 3.2. | Организация обучения педагогических кадров по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации | Согласно графику прохождения курсов повышения квалификации | Директор М.В.Лазаренко,  Методист И.А.Имагазалиева |
| 3.3. | Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | постоянно | Методисты и педагоги дополнительного образования МКУ ДО «СЮН» |
| 3.4. | Проведение семинаров по актуальным вопросам внедрения проекта «Дополнительное образование детей (механизмы повышения качества программ дополнительного образования детей) «Качество дополнительного образования» для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций. | в течение 2017 года | Директор М.В.Лазаренко,  Методист И.А.Имагазалиева |

**Директор МКУ ДО «СЮН» М.В.Лазаренко**

Утвержден

приказом МКУ ДО «СЮН»

№50 от 14.09.2017г

**План мероприятий по МКУ ДО «СЮН»**

**по улучшению качества деятельности организаций дополнительного образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели независимой оценки качества работы организаций** | | **Значение показателя**  **( мониторинг)** | | | | |  | | **Мероприятия, направленные на повышение качества работы организации\*** | **Срок исполне ния** | **Источник финансирования** | |
| **фактическое** | | **максимально возможное** | | |
| **1. Открытость и доступность информации об МКУ ДО «СЮН», осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Полнота и актуальность информации об учреждении и его деятельности, размещенной на официальном сайте учреждения в сети Интернет, в том числе на сайте www.dagminobr.ru | | *9*  *8*  *5* | | | 10 | |  | | 1.Поддержка информации, размещенной на официальном сайте учреждения, в актуальном состоянии  2.Повышение информационной насыщенности сайта учреждения: улучшение подачи материалов, насыщенность иллюстраций (фотографий), размещение отзывов обучающихся, родителей (законных представителей), создание привлекательного образа организации  3.Информационное наполнение и своевременное размещение сведений об учреждении на сайте www.dagminobr.ru | Постоянно | Местный бюджет г.Кизляра | |
| 1.2. | Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках учреждения | | *10* | | | 10 | |  | | Размещение информации о педагогических работниках на официальном сайте учреждения в объеме, установленном требованиями Рособрнадзора (приказ от 29.05.2014 №785) | Постоянно | Местный бюджет г.Кизляра | |
| 1.3. | Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, представляемых на официальном сайте учреждения в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации | | *10* | | | 10 | |  | | 1.Размешение актуальной информации о номерах телефонов, адресах электронной почты и официального сайта учреждения в местах, доступных для обучающихся | постоянно | Местный бюджет г.Кизляра | |
| 1.4. | Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации в сети Интернет). | | 10 | | | 10 | |  | | 1.Создание электронных серверов на официальном сайте учреждения по рассмотрению обращений граждан | постоянно | Местный бюджет г.Кизляра | |
| **2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность МКУ ДО «СЮН» в сфере дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Материально-техническое и информационное обеспечение | |  | | 10 |  | | Мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности пребывания в учреждении | | постоянно | Местный бюджет г.Кизляра | | |
| 2.2. | | Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся | | -  8 | | 10 |  | | 1.Приобретение оборудования  2. Текущий ремонт помещения | | постоянно | Местный бюджет г.Кизляра | | |
| 2.3. | | Внедрение новых дополнительных образовательных программ | | 10  10 | | 10 |  | | 1.Мониторинг охвата обучающихся программами дополнительного образования.  2. Разработка на основе мониторинга программ дополнительного образования, учитывающих интересы обучающихся | | постоянно | Местный бюджет г.Кизляра | | |
| 2.4. | | Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участия в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных мероприятиях, и других массовых мероприятиях | | -  10  10 | | 10 |  | | 1.Разработка системы поощрения обучающихся, успешно участвующих в олимпиадах, конкурсах.  2.Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о проводимых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, в том числе размещение информации на сайте учреждения.  3. Мониторинг участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях | | Постоянно | Местный бюджет г.Кизляра | | |
| 2.5. | | Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | 5 | | 10 |  | | 1.Разработка программ оказания индивидуальной помощи обучающихся с ОВЗ и их размещение на официальном сайте | | Постоянно | Местный бюджет г.Кизляра | | |
| **3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников МКУ ДО «СЮН»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | | 10  10  10  10  10 | | 10 |  | | 1.Проведение разъяснительной работы с персоналом на заседании общего собрания работников учреждения.  2.Проведение тематических родительских собраний по вопросам улучшения взаимоотношений работников учреждения с обучающихся и их родителями.  3.Проведение открытых занятий,мероприятий.  4. Актуализация знаний работников учреждения о возложенных должностных обязанностях  5. Проведение семинара-практикума для работников учреждения | | Постоянно | | Местный бюджет г.Кизляра |
| 3.2. | | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа  опрошенных получателей образовательных услуг | | 10 | | 10 |  | | 1.Своевременное прохождение курсов повышения квалификации работников учреждения | | Согласно утвержден  ному графику прохождения курсов повышения квалифика  ции | | Местный бюджет г.Кизляра |
| **4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности потребителями образовательных услуг в сфере дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | | 10 | | 10 |  | | 1.Проведение анкетирования среди обучающихся | |  | | Местный бюджет г.Кизляра |
| 4.3. | | Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей  образовательных услуг | | 10 | | 10 |  | | 1.Информирование о деятельности организации (публикации в СМИ, распространение буклетов и т.п.). | | В течение года | | Местный бюджет г.Кизляра |

Директор МКУ ДО «СЮН» М.В.Лазаренко